## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Sistema Web Control de Plagas en Plátano
Última actualización: 17/09/2026 (refinamiento realizado en la planeación del Sprint 2)
ID | Épica / Módulo | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Story Points | Sprint | Estado | Responsable | Última actualización
US1 | Registro y reporte de afectaciones | Yo como campesino, deseo tener un formulario en el sistema que me permita registrarme para poder reportar afectaciones en mi cultivo. | El formulario valida los campos obligatorios; al enviarlo, el usuario queda registrado en la base de datos y puede iniciar sesión. | 1 | 3 | Sprint 1 | Completada | Equipo | 03/09/2026
US2 | Registro y reporte de afectaciones | Yo como campesino, deseo subir fotos de mi cultivo afectado junto con una breve descripción, para que un profesional pueda evaluarlas. | El reporte permite adjuntar al menos una imagen; la descripción es obligatoria; el reporte queda asociado al usuario que lo creó. | 2 | 5 | Sprint 1 | Completada | Equipo | 03/09/2026
US3 | Registro y reporte de afectaciones | Yo como campesino, deseo indicar la ubicación de mi cultivo en el reporte, para que el profesional identifique la zona afectada. | El reporte incluye un campo de ubicación (dirección o coordenadas), visible para el profesional que lo revisa. | 3 | 3 | Sprint 1 | Completada | Equipo | 03/09/2026
US4 | Gestión de casos (profesional) | Yo como profesional agrónomo, deseo ver el listado de reportes pendientes, para poder priorizar mi atención sobre los casos más urgentes. | El listado muestra los reportes en estado "Reportado", ordenables por fecha; cada ítem enlaza al detalle del reporte. | 4 | 5 | Sprint 2 | En progreso | Equipo | 2026-09-17
US5 | Gestión de casos (profesional) | Yo como profesional agrónomo, deseo registrar un diagnóstico y una recomendación sobre un reporte, para dar inicio a la resolución del caso. | El profesional puede registrar texto de diagnóstico y recomendación; al guardar, el estado del reporte cambia a "Diagnosticado". | 5 | 8 | Sprint 2 | En progreso | Equipo | 2026-09-17
US6 | Gestión de casos (profesional) | Yo como campesino, deseo consultar el estado de mi reporte (reportado, en revisión, diagnosticado, resuelto), para saber si ya fue atendido. | El campesino ve, en el listado de "mis reportes", el estado actual de cada reporte y la fecha de la última actualización. | 6 | 3 | Sprint 2 | En progreso | Equipo | 2026-09-17

## Resumen
RESUMEN DEL BACKLOG
Sistema Web Control de Plagas en Plátano
Total de historias de usuario | 6
Historias completadas | 3
Historias en progreso | 3
Historias pendientes | 0
Story points totales | 27
Story points completados | 11
% de avance (story points) | 40.74%
Avance por sprint
Sprint | Historias | Story Points | Completadas
Sprint 1 | 3 | 11 | 3
Sprint 2 | 3 | 16 | 0
Nota: los story points son una estimación ilustrativa (escala Fibonacci) asignada por el equipo; ajústalos si tu curso exige otra escala o valores distintos.